## Anvisning
Tabell över uppgifter vid införande av Klientdataarkivet för socialvården
Uppgiftstabell för privata tjänstetillhandahållare
Vänligen observera att uppgiftstabellerna är riktgivande. Vilka konkreta åtgärder som bör genomföras beror på organisationen, klientdatasystemet och anslutningsformen.
Informationen i tabellen har inte placerats i den ordning uppgifterna konkret ska genomföras, utan man har strävat efter att gruppera de nödvändiga uppgifterna i tydliga uppgiftshelheter. För att den tid åtgärderna kräver ska kunna uppskattas på ett realistiskt sätt är det nödvändigt att bekanta sig med de uppgifter som behöver göras för att införa Klientdataarkivet för socialvården redan innan organisationen beslutar om tidtabellen för anslutningen.
Uppgifter
I tabellen beskrivs de uppgifter som en privat organisation ska genomföra då den inför Klientdataarkivet för socialvården med ett klientdatasystem i klass A som redan tidigare har certifierats. Organisationens storlek och verksamhetsmiljön organisationen är verksam i ska beaktas då uppgifterna genomförs. | Certifierade klientdatasystem (på finska)
Att observera då du utnyttjar tabellen
Tabellen har preliminärt utökats med kolumner där organisationen kan fylla i sina kontaktpersoner, tidtabeller, genomförande% osv.
Kommentarer och respons gällande tabellen över uppgifter vid införande av Klientdataarkivet för socialvården: kanta(at)kanta.fi
Version 1.0 4.9.2023

## Uppgifter
Tabell över uppgifter vid införande av Klientdataarkivet för socialvården
Då en privat tillhandahållare av service eller serviceproducent ansluter sig
Observera att uppgifterna i tabellen inte presenteras in den ordning de ska genomföras!
Uppgift | Beskrivning/frågor | Samband | Tidtabell | Ansvar | Deltagare | Arbetstid (dagsverken) | Slutförandegrad-% | Status
1. Tillstånd för tillhandahållaren av service och organisationsregistret för social- och hälsovården
Organisationen gör, tillståndsmyndigheten och THL:s kodtjänst styr
1.1 Tillstånd för en provat tillhandahållare av service | En producent som ansluter sig till Kanta-tjänsterna ska ha giltiga nödvändiga tillstånd eller anmälningar om att det är verksamt som tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster.
1.2 Kontroll av uppgifter i organisationsregistret för social- och hälsovården | Tillståndsuppgifterna för privata tillhandahållare av service förmedlas till kodtjänsten ur Valveri-registret (registret över privata tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster). Organisationen granskar uppgifterna i kodtjänstens organisationsregister för social- och hälsovården. Korrigeringar av felaktiga uppgifter och tillägg meddelas alltid till det egna regionförvaltningsverket eller Valvira.
2. Organisering och administration av projektet
Organisationen gör till behövliga delar
2.1 Rekrytera projektpersonal och starta projektet | Välja en administrativ ansvarsperson och en ansvarsperson för det praktiska genomförandet.
2.2 Göra upp en projektplan och godkänna den | Görs enligt organisationens praxis.
2.3 Granska och uppdatera avtal mellan organisationen och ICT-tjänsteleverantörerna | Behöver de befintliga avtalen kompletteras då Klientdataarkivet för socialvården införs, till exempel avtalet om nättjänster.
3. Egenkontroll
Organisationen gör
3.1 Göra upp en informationssäkerhetsplan för informationssäkerhet och dataskydd i enlighet med kunduppgiftslagen och THL:s föreskrift | Organisationen kan göra upp en ny informationssäkerhetsplan eller uppdatera den befintliga.
3.2 Genomföra verksamheten enligt informationssäkerhetsplanen | Användningsmiljöer, informationssäkerhetspraxis, hantering av användningsfullmakter och identifiering. EU:s omfattande dataskyddsförordning (GDPR General Data Protection Regulation) ska beaktas.
4. Förnyande av verksamhetssätten
Organisationen gör, välfärdsområdets eventuella roll i styrningen ska beaktas, THL och FPA stöder
4.1 Utnyttja experter på serviceproduktion i nödvändiga arbetsgrupper | Det är viktigt att inkludera experter på organisationens verksamhet i processen för att fastställa och genomföra ändringar. Arbetsgrupperna omfattar chefer, yrkesutbildade personer som arbetar med klienter, huvudanvändare och arkiveringsansvariga.
4.2 Ta del av nationella klienthandlingar, processer och klassificeringar | Ta hjälp av THL:s tjänsten SosMeta, handbok Klienthandlingarnas kontext, beskrivningarna av serviceprocesser inom socialvården, Kansa-koulu-projektets verktyg för kartläggning av nuläget.
4.3 Kartlägga nuläget och fastställa serviceproduktionen så att de motsvarar de nationella bestämmelserna | För att införa Klientdataarkivet för socialvården krävs en samordning av verksamheten, klientdatasystemet och de nationella bestämmelserna. För att kunna planera och genomföra förändringarna måste man ha tillräckliga insikter i verksamhetens nuläge och omdefiniera verksamheten enligt de nationella bestämmelserna.
4.3.1 Kartlägga nuläget för klientdatasystemet | Organisationen kartlägger processer i klientdatasystemet, klienthandlingar och hur de placeras i de olika faserna av processen.
4.3.2 Klassificera handlingarna i klientdatasystemet enligt serviceuppgift | De handlingar som finns i klientdatasystemet klassificeras enligt serviceuppgift och gås igenom i en expertarbetsgrupp.
4.3.3 Kontrollera klienthandlingarnas överensstämmelse med de klienthandlingar som fastställts nationellt och identifiera behov av ändringar | Organisationens expertarbetsgrupper går igenom varje handling som finns i klientdatasystemet och kontrollerar, hur den motsvarar de nationella handlingarna: a) motsvarar b) motsvarar flera nationellt fastställa handlingar c) motsvarar inte.
4.3.4 Kontrollera hur organisationens serviceproduktion stämmer överens med de nationella bestämmelserna och identifiera behov av ändringar | Organisationen identifierar hur verksamheten, serviceproduktionen och organisationsstrukturen motsvarar de nationella specifikationerna, serviceuppgifterna, socialservicen och serviceprocesserna. Om serviceproduktionen genomförs för en annan serviceanordnares räkning, lönar det sig att vid identifieringen av serviceuppgifterna och den socialservice som produceras be den serviceanordnare som skaffar servicen om handledning.
4.3.5 Kontrollera hur registreringspraxisen stämmer överens med de nationella kraven och identifiera behov av ändringar | Jämför organisationens registreringspraxis och -processer med skyldigheterna i kunduppgiftslagen och klienthandlingslagen samt med de nationella specifikationerna.
4.4 Genomföra nödvändiga ändringar och ta i bruk klienthandlingar som följer de nationella strukturerna för handlingar | Enligt THL:s föreskrifter och bestämmelser.
4.4.1 Tidtabell och fasning för genomförandet av ändringarna | Organisationens och systemleverantörens tidtabell.
4.4.2 Ta i bruk de nationella strukturerna för handlingar i serviceproduktionen | Här ska de tidtabeller för skyldigheten att spara handlingar som beskrivs i övergångsbestämmelserna i lagen om kunduppgifter beaktas.
4.4.3 Ta i bruk klassificeringen av serviceuppgifter och socialservice i serviceproduktionen | Organisationen ska identifiera vilken socialservice som ska produceras vid vilken enhet och i vilka serviceuppgifter. Ibruktagandet av klassificeringarna syns konkret i det skede då de enligt de nationellt specificerade processerna tas i bruk i klientdatasystemet.
4.4.4 Ta i bruk de nationella i serviceproduktionen | Organisationen kan fastställa arbetstagarnas arbetsfördelning och ansvar i olika skeden av serviceprocesserna, då de processer som är förenliga med de nationella bestämmelserna tas i bruk i klientdatasystemet. | I fråga om privat socialservice finns det ingen skyldighet att följa bestämmelserna i förvaltningslagen i samband med behandlingen av ett socialvårdsärende, men de nödvändiga handlingarna kan lagras i Kanta enligt skedena.
4.5 Identifiera och fastställa behov av statistikföring och rapportering | Organisationen ska definiera vad som behövs för statistikföringen och rapporteringen av organisationens verksamhet och serviceproduktion samt vid behov komma överens om dessa med en eventuell serviceanordnare som skaffar tjänsten. (bl.a. Hilmo, annan nationell rapportering, organisationens egen uppföljningsinformation.)
5. Praxis för dokumenthantering
Organisationen och systemleverantören gör, välfärdsområdet styr och övervakar till behövliga delar, THL stöder
5.1 Kartlägga nuläget vad gäller dokumenthantering | Praxis för scanning av dokument, förvaringsplatser och -praxis för pappersarkiv.
5.2 Sammanslagning av olika register inom socialvården | Alla klienthandlingar inom socialvården sparas i socialvårdens klientregister. Görs vid behov.
5.3 Identifiering och åtskiljande av klientuppgifter inom socialvården och patientuppgifter | Socialvårdens klientuppgifter och patientuppgifter ska skiljas åt i olika register, Socialvårdens klientregister och Patientregistret. Görs vid behov.
5.4 Åtskiljande av personuppgiftsansvar | Serviceanordnarens och den privata tjänstetillhandahållarens egen serviceproduktions kunduppgifter ska skiljas åt i olika register. Görs vid behov.
5.5 Utarbetande av dokumentet ”register över behandling” enligt dataskyddslagstiftningen | GDPR förpliktar organisationen att utarbeta en beskrivning av behandlingen av personuppgifter.
5.6 Upprättande av en dataskyddsbeskrivning för socialvårdens klientregister | Om organisationen vill kan den också publicera en dataskyddsbeskrivning för att informera klienterna.
5.7 Förvaltning av handlingar som finns i pappersarkiven och behandlingspraxis | Göra upp anvisningar och ordna utbildning gällande ändringar i hanteringen av pappersmaterial och ändringar som berör personregistret. Avtala om praxis för skanning och förvaring av klienthandlingar i pappersform och utarbeta anvisningar för detta.
6. Anskaffning och utdelning av certifikat
Organisationen och systemleverantören gör till behövliga delar, MDB styr
6.1 Ansöka om servercertifikat för meddelandeförmedlingsmiljön | Den organisation som administrerar anslutningspunkten ansöker hos MDB om ”servercertifikat för social och hälsovården” och/eller "Social- och hälsovårdens test-servercertifikat". | Ansökan kan göras av systemleverantören med fullmakt av den privata organisationen.
6.1.1 Servercertifikat för testmiljön | Behövs om man gör en testning i Kanta-kundtesttjänsten.
6.1.2 Servercertifikat för produktionsmiljön | Behövs eller söks om det inte sökts i samband med till exempel skapandet av en anslutningspunkt för hälso- och sjukvården.”Social- och hälsovårdens servercertifikat”.
6.2 Ansöka om systemsignaturcertifikat | Den anslutande organisationen ansöker om systemsignaturcertifikatet hos MDB: ”Systemsignaturcertifikat för social- och hälsovården” och/eller "Social- och hälsovårdens test-servercertifikat". | Ansökan kan göras av systemleverantören med fullmakt av den privata organisationen.
6.2.1 Systemsignatur för testmiljön | Behövs om man gör en testning i Kanta-kundtesttjänsten. Om organisationen deltar i en samtestning ansöker organisationen själv om ett certifikat för testmiljön."Social- och hälsovårdens test-servercertifikat". | Ansökan kan göras av systemleverantören med fullmakt av den privata organisationen.
6.2.2 Systemsignaturcertifikat för produktionsmiljön | Organisationen ansöker själv om certifikatet via MDB:s e-tjänst då klientdatasystemet har certifierats. ”Systemsignaturcertifikat för social- och hälsovården” | Ansökan kan göras av systemleverantören med fullmakt av den privata organisationen.
6.3 Anskaffning av produktionscertifikatkort | Yrkeskort för social- och hälsovården, personalkort, aktörskort och tillfälligt kort. | Vilka certifikatkort som måste skaffas beror på användarrättigheter, vilken datasystemprofil som valts och användningssituationen. Arkivarier och personer som använder Kanta-tjänsterna för att söka information behöver ett certifikatkort.
6.3.1 Registrera yrkesutbildade personer inom socialvården och skaffa yrkeskort för social- och hälsovården | Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården kräver registrering i JulkiSuosikki. Registrerade yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården skaffar kortet via ett registreringsställe de själva väljer. Uppgifter om registreringsställen finns på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata webbplats.
6.3.2 Fullmakt till registreringsstället | En privat organisation kan ge ett registreringsställe fullmakt att beställa och registrera andra kort än yrkeskort för social- och hälsovården. Uppgifter om registreringsställen finns på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata webbplats.
6.3.3 Beställa personal- och aktörskort och de tillfälliga kort som organisationen behöver | Privata organisationer beställer certifikatkort via det registreringsställe de gett fullmakt åt. För att kunna göra en beställning måste ett avtal om aktörskort ingås med MDB och en fullmakt ges åt registreringsstället, med stöd av vilken registreringsstället beställer och registrerar korten. OBS! Tillfälliga kort laddas på registreringsstället med personens identifikation, antingen pass eller ID-kort.
6.4.4 Beakta behovet av certifikatkort för vikarier och studerande | Socialvården har ingen nationell lösning för att införa kort för studerande. Organisationen ska ha anvisningar om hur studerande/vikarier gör anteckningar i systemet. Ofta får vikarier via organisationen MDB:s personalkort under den tid anställningen pågår.
7. Uppbyggnad av den tekniska miljön
Organisationen och/eller systemleverantören gör till behövliga delar
7.1 Bygga upp den tekniska miljön | Görs om en testning behöver göras. Om man gör en testning ska man fastställa vilken miljö som används i testningen.
7.1.1 Det tekniska utförandet av testmiljön | Om man gör en testning ska man fastställa vilken miljö som används i testningen.
7.1.2 Det tekniska utförandet av produktionsmiljön | Till nödvändiga delar.
7.2 Beskriva arkitekturen för anslutningen | Vid behov görs/uppdateras en beskrivning av arkitekturen för miljöerna och anslutningssättet med beaktande av organisationens storlek och tjänster.
7.3 Anskaffningar
7.3.1 Kartlägga anskaffningsbehovet och bedöm behovet av konkurrensutsättning | Till nödvändiga delar. Till exempel anslutningspunkten.
7.3.2 Specificera och/eller konkurrensutsätta datakommunikationsförbindelsen | Görs vid behov. Specificera utförandet av Kanta-anslutningen: anslutningspunkten.
7.3.3 Skaffa kortläsare | Kortläsare behövs när certifikatkort används. | Vilka certifikatkort som måste skaffas beror på användarrättigheter, vilken datasystemprofil som valts och användningssituationen. Arkivarier och personer som använder Kanta-tjänsterna för att söka information behöver utöver ett certifikatkort dessutom en kortläsare.
7.3.4 Skaffa produktionsservrar | Görs/uppdateras vid behov.
7.3.5 Skaffa programvara | Görs/uppdateras vid behov.
7.4 Konfigurera meddelandeförmedlingssystemet | Görs/uppdateras vid behov. Finns det exempelvis redan en informationsled som används som en gemensam anslutningspunkt inom både hälso- och sjukvården och socialvården?
7.5 Göra installationerna
7.5.1 Installera kortläsare och applikationen | Till exempel MDB:s program DigiSign | Vilka certifikatkort som måste skaffas beror på användarrättigheter, vilken datasystemprofil som valts och användningssituationen. Arkivarier och personer som använder Kanta-tjänsterna för att söka information behöver utöver ett certifikatkort dessutom en kortläsare.
7.5.2 Installera certifikat: servercertifikat och systemsignaturcertifikat | Testcertifikaten installeras i testmiljöerna och produktionscertifikaten i produktionsmiljöerna.
7.5.3 Installera programvaran för meddelandeförmedling
7.5.4 Uppdatera produktionsmiljön för klientdatasystemet | Tidpunkten fastställs.
7.5.5 Installera en omvänd proxyserver för produktionen | Systemleverantören ansvarar för den omvända proxyservern.
7.6 Bygga upp anslutningar
7.6.1 Kartlägga anslutningarna enligt den valda arkitekturmodellen | Kartlägga anslutningarna enligt den valda arkitekturmodellen.
7.6.2 Avtala om parametrar
7.6.3 Konfigurera anslutningar
8. Fastställande av personalens åtkomsträttigheter
Organisationen och systemleverantören gör, THL styr
8.1 Specifikation av de anställdas åtkomsträttigheter | De anställdas åtkomsträttigheter ska specificeras enligt Social- och hälsovårdsministeriets förordning om åtkomsträttigheter till kunduppgifter (3/2023). Anvisningar för tillämpningen av förordningen finns i tillämpningsanvisningen för åtkomsträttigheter. Dessutom kopplas arbetstagarna i klientdatasystemet till serviceenheterna i organisationsregistret för social- och hälsovården
8.2 Verksamhetsmodell för uppgifter om åtkomsträttigheter | För att tillämpa förordningen om åtkomsträttigheter ska organisationen göra upp en verksamhetsmodell för att hantera åtkomsträttigheterna. När cheferna ansöker om åtkomsträttigheter ska de definiera den anställdas arbetsbeskrivning samt vid vilken serviceenhet och inom vilken serviceuppgift och socialservice hen arbetar. Tjänstetillhandahållaren ska föra ett register över dem som använder tillhandahållarens informationssystem och klientregister vid behandlingen av klientuppgifter samt deras rättigheter att använda klientuppgifterna.
8.3 Behandling av klientuppgifter när någon agerar för en annans räkning | När en tjänsteproducent agerar för en serviceanordnare ansvarar den för specifikationen av åtkomsträttigheterna enligt det uppdragsavtal som ingåtts med serviceanordnaren.
9. Testningar
Organisationen och systemleverantören gör
9.1 Samtestning av tekniska miljöer
9.1.1 Testa testmiljön | Testa att förbindelserna fungerar när systemen har installerats. Det här görs i testmiljön.
9.1.2 Testa produktionsmiljön | Testa att förbindelserna fungerar när systemen har installerats. Det här görs i produktionsmiljön.
9.1.3 Testa meddelandeförmedlingsmiljön (test)
9.1.4 Testa meddelandeförmedlingsmiljön (produktion)
9.2 Kundtestning | En kundtestning görs om organisationen deltar i utvecklandet av klientdatasystemet.
9.3 Egen testning i produktionsbildsmiljön | Möjlighet till frivillig testning i produktionsbildsmiljön.
9.4 Testa arkivariens användargränssnitt | Testa före ibruktagningsprovet för produktionen att förbindelserna fungerar. Om en privat tjänstetillhandahållare endast agerar i egenskap av tjänsteproducent, dvs. producerar alla klienternas tjänster för en annan serviceanordnares räkning, sparas inget klientregister i den privata tjänstetillhandahållarens namn i Kanta. Då testas inte heller arkivariens användargränssnitt. Vid behov ska man i ibruktagningsprovet för Klientdataarkivet för socialvården samarbeta med den organisation som ordnar servicen. | Förutsätter att uppgifter om organisationens arkivarie, bland annat certifikatkortets nummer, har meddelats till Fpa. Funktionen Åtkomsträtt till register används både i tjänsteproducentens och tjänstetillhandahållarens informationssystem.
10. Förändringar i klientdatasystemet
Systemleverantören ansvarar, organisationen gör till behövliga delar
10.1. Planera och genomföra nödvändiga ändringar i klientdatasystemet | Görs i samarbete med systemleverantören. | Förutsätter att det fastställningsarbete som beskrivs i punkt 4 har gjorts. Ibruktagandet medför många frågor och saker för vilka riktlinjer måste dras upp inom serviceproduktionen. Man bör vara beredd på att korrigerings- och ändringsbehov kan uppstå. Klientdatasystemet ska ha genomförts i enlighet med de nationella bestämmelserna.
10.2 Integrera klientdatasystemet mot övriga system | Bland annat organisationens behov av statistikföring och rapportering samt förbindelser till tidbokning och fakturering bör beaktas.
10.3 Koppla uppgifterna om serviceenheter i organisationsregistret för social- och hälsovården till klientdatasystemet | Vem kopplar serviceenheterna till systemet, till exempel systemleverantören?
10.4 Genomföra användarrättigheter i klientdatasystemet | Planeras och genomförs i samarbete med systemleverantören.
10.4.1 Fastställa strukturen för åtkomstrrättigheter i klientdatasystemet | Roller och grupper för avgränsning av synligheten.
10.4.2 Genomföra personalens åtkomsträttigheter i klientdatasystemet | Koppla roller, grupper för avgränsning av synligheten och serviceenheter i organisationsregistret för social- och hälsovården till användarkoderna.
10.5 Ta i bruk klientdatasystemet | Planera ibruktagandet av det Kanta-kompatibla klientdatasystemet och ta det i bruk i organisationen. | Om klientuppgifter sparas i en annan serviceanordnares klientregister, kräver inledandet av registreringen av klientuppgifter i Kanta att funktionen Åtkomsträtt till register används både i tjänsteproducentens och tjänstetillhandahållarens informationssystem.
11. Utbildning av personalen
Organisationen ansvarar, THL, FPA och t.ex. dokumentationsutbildningarna styr
11.1 Utbildning av arbetstagare | Till exempel: klientdatamodellen, de klienthandlingar som används inom socialvården och dokumentationen av dem, kunduppgiftslagen, klienthandlingslagen, Kanta-tjänsterna. Nationella serviceprocesser, serviceuppgifter, visning av uppgifter i MittKanta
11.1.1 Allmänna principer för Kanta-tjänsterna och Klientdataarkivet för socialvården | Kanta-webbskolor och kanta.fi
11.1.2 Utbildning av personalen i att agera i enlighet med klienthandlingslagen | Kansa-koulu-projektens dokumentationsutbildningar som stöd för formbunden dokumentation. THL:s evenemang för stöd för strukturerad dokumentation.
11.1.3 Allmänna principer för användning av klienthandlingar | Utbildning i hantering av klienthandlingar för olika yrkesgrupper, inkl. upprättande, förvaring, utlämnande av klienthandlingar osv. Till exempel kunduppgiftslagen, dataskyddsförordningen och dataskyddslagen.
11.1.4 Utbildning i informationssäkerhet och dataskydd | Med utgångspunkt i principerna för hantering av klienthandlingar, innefattar utbildning i principerna för användningen av aktivkort med certifikat.
11.1.5 Applikationsutbildning | Ändringar i klientdatasystemet, det egna datasystemet, Kanta-arkivering.
11.2. Kanta-arkivariens uppgifter och arkivariens användargränssnitt | Fastställ vem i organisationen som fungerar som Kanta-arkivarie för socialvården. Anvisningar på webbplatsen kanta.fi. Om en privat tjänstetillhandahållare endast agerar i egenskap av tjänsteproducent, dvs. producerar alla klienternas tjänster för en annan serviceanordnares räkning, varvid inget klientregister i den privata tjänstetillhandahållarens namn i Kanta, har arkivarien inga praktiska uppgifter i arkivariens användargränssnitt.
12. Kommunikation
Organisationen gör, Kanta-tjänsterna stöder vid behov
12.1 Göra upp en kommunikationsplan och godkänna den | Enligt organisationens egna anvisningar. Med beaktande av organisationens storlek och verksamhetsmiljö.
12.1.1 Intern kommunikation | Informera ledningen och personalen.
12.1.2 Extern kommunikation | Informera klienter och intressentgrupper.
12.2 Genomföra kommunikationen
12.2.1 Kommunikation under projektet
12.2.2 Kommunikation med yrkesutbildade före införandet
12.2.3 Kommunikation med medborgare vid införandet | Klienterna ska informeras om att uppgifterna arkiveras i Klientdataarkivet för socialvården och vilka uppgifter som blir synliga i MittKanta. Utnyttja det material som Fpa producerat.
12.2.4 Kommunikation efter införandet | Organisationen ska informera om vilka Kanta-tjänster den har tagit och inte tagit i bruk till exempel på sin webbplats.
12.3 Följa och rapportera om kommunikationen
13. Administration av och avtal för anslutningen
Organisationen gör, Kanta-tjänsterna stöder
13.1 Anmälan till införande på webbplatsen kanta.fi
13.2 Leveransavtal mellan organisationen och systemleverantören | Certifierad version av klientdatasystemet som är Kanta-kompatibel.
13.3 Förbindelser och uppgifter som krävs vid införandet av Klientdataarkivet för socialvården i Kanta Extranätet | Man loggar in på Kanta Extranätet med Suomi.fi-identifikation, som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB). Var och en som använder Kanta Extranätet i organisationen ska ha ett verktyg för stark autentisering, det vill säga personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
13.3.1 Ansökan om anslutning till Kanta-kundtesttjänsten | Görs om organisationen på egen hand vill göra en testning i produktionsbildsmiljön.
13.3.2 Ansökan om klientrelation i Kanta-tjänsterna, lämnande av uppgifter om införande och godkännande av tjänstebeskrivningen | Görs i Kanta Extranet 2–4 veckor före införandet. Kräver en förbindelse till Kanta-tjänsterna, såvida organisationen inte redan har tagit andra Kanta-tjänster i bruk. Kundrelationen till Kanta-tjänsterna skapas i samband med att den första Kanta-tjänsten tas i bruk.
14. Införande och stöd under produktionen
Organisationen och systemleverantören gör
14.1 Förbereda tidpunkten för införandet
14.1.1 Plan för att påbörja användning för produktion | Organisationen ska planera när användningen för produktion inleds tillsammans med leverantören av datasystemet.
14.2 Ibruktagningsprov | Fpa meddelar kraven på och ger anvisningar för ibruktagningsprovet. Genom ibruktagningsprovet säkerställs att de lokala konfigurationer som produktionsverksamheten kräver fungerar som planerat i produktionsmiljön.
14.2.1 Göra upp en plan för ibruktagningsprovet | Man behöver inte skicka en separat plan för ibruktagningsprovet till FPA.
14.2.2 Avlägga ibruktagningsprov | Ibruktagningsprovet avläggs med en testpersonbeteckning som systemleverantören får från Fpa. Ibruktagningsprovet görs med testfall som fås av Fpa. Genom arkivariens användargränssnitt granskas om testet godkänns.
14.2.3 Rapportera om ibruktagningsprovet | Rapport om ett godkänt ibruktagningsprov skickas till Fpa.
14.3 Inleda användning för produktion | Efter ett godkänt ibruktagningsprov kan användningen för produktion inledas. Ibruktagningsprovet och användningen av Kanta för produktion kan genomföras samma dag.
14.4 Övervaka användningen för produktion efter anslutningstidpunkten | Organisationen beslutar tillsammans med systemleverantören om handlingsmodeller för uppföljningen. Uppföljningen kan till exempel genomföras av arkivarien, applikationssupporten och arbetsenheternas kontaktpersoner för arkivering. Överenskommelse om uppföljning av service- och störningsmeddelanden, säkerställande av informationssäkerhets- och skyddsnivån, logguppföljning och upprätthållande av personalens kompetens.
14.4.1 Avtala om övervakningsmetoder och -ansvar | Uppföljningen kan genomföras till exempel av arkivarien, applikationssupporten och arbetsenheternas kontaktpersoner för arkivering.
14.4.2 Avtala om rapportering om användningen för produktion
14.5 Underhåll och support i samband med användningen för produktion
14.5.1 Göra upp en plan för supporten i samband med användningen för produktion
14.5.2 Anvisning för störningssituationer i samarbete med producenten av ICT-tjänsten och Fpa
14.5.2.1 Beskriva avvikelseprocessen
14.5.2.2 Beskriva kriskommunikationsprocesserna
14.5.2.3 Informera nödvändiga aktörer om supportanvisningarna
14.5.3 Utbildning och information om användarsupporten
14.6 Fortsatta planer för införandet av Klientdataarkivet för socialvården | Då organisationen utvidgar användningen av Klientdataarkivet för socialvården, bekanta er med kolumnen 'Utvidgning av användningen’ under fliken 'ATJ som ska certifieras’.